| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 7167/KH-UBND | Khánh Hòa, ngày 14 tháng 08 năm 2017 |

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, GIAI ĐOẠN 2017-2021”

Căn cứ Kế hoạch số 919 KH/BCĐ, ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ban chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021”.

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm triển khai Đề án giai đoạn 2013-2016, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án giai đoạn 2017-2021; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, đảo của tỉnh;

2. Bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Đề án; triển khai sát với từng đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể của địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng trong tổ chức thực hiện, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

| TT | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | THỜI GIAN THỰC HIỆN | CƠ QUAN CHỦ TRÌ | CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Xây dựng văn bản thực hiện Đề án hàng năm | Quý I hàng năm (Từ 2017- 2021) | Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh; các sở ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố khu vực biên giới (KVBG) biển |
| 02 | - Tham gia tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) do trên tổ chức - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cấp tỉnh | Tháng 8/2017 Tháng 9/2017 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Các sở ngành; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển |
| 03 | Xây dựng kế hoạch PBGDPL hàng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phối hợp PBGDPL | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Các sở ngành; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng |
| 04 | Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số huyện, thị xã, thành phố KVBG biển và các đồn biên phòng | Quý III hàng năm (Từ năm 2017 đến năm 2021) | Ban Chỉ đạo Đề án | Các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng |
| 05 | Tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án hàng năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo. | Quý IV hàng năm (Từ năm 2017 đến năm 2021) | Ban Chỉ đạo Đề án | Các sở ngành có liên quan; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng |
| 06 | Trang bị vật tư Đề án cho các đơn vị | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Ban Chỉ đạo Đề án | Các sở ngành có liên quan; các đơn vị thực hiện Đề án |
| 07 | - Biên soạn, in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; xây dựng các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật; - Tiếp nhận, cấp phát tài liệu tuyên truyền (khi trên cấp) | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Sở Tư pháp; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; |
| 08 | Nhân rộng mô hình điểm về công tác PBGDPL ra tất cả cả các xã, phường, thị trấn KVBG biển, đảo. | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng |
| 09 | Tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho cán bộ làm công tác tuyên truyền ở các đồn biên phòng; cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, các huyện, thị, thành phố; cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo ở KVBG biển, đảo của tỉnh | Quý IV/2017 | Ban Chỉ đạo Đề án | Các sở ngành; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng |
| 10 | Tổ chức PBGDPL cho cán bộ, nhân dân 50 xã, phường, thị trấn KVBG biển. Tập trung vào các đối tượng vi phạm pháp luật tại địa phương; số ngư dân đi biển dài ngày, thông quan các buổi tuyên truyền tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi, tờ gấp ... xét xử các vụ án lưu động | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | Các xã, phường, thị trấn KVBG biển và các đồn biên phòng |
| 11 | Bổ sung, ban hành các văn bản tăng cường các hoạt động văn hóa nghệ thuật; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật gắn với PBGDPL cho cán bộ, nhân dân các xã, phường, thị trấn KVBGB | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Sở Văn hóa, Thể thao | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh |
| 12 | Tổ chức các điểm truy cập Internet, phòng đọc sách, báo pháp luật tại UBND các xã, phường, thị trấn KVBGB, trường học, đồn biên phòng để cán bộ, nhân dân có điều kiện cập nhật các văn bản pháp luật | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Sở Thông tin và truyền thông | Sở Giáo dục và Đào tạo; các xã, phường, thị trấn KVBG biển; các đồn biên phòng |
| 13 | Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án xảy ra trên KVBG biển, đảo để tuyên truyền, giáo dục, răn đe các hành vi vi phạm pháp luật | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Tòa án nhân dân tỉnh | Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, BĐBP tỉnh; các xã, phường, thị trấn KVBG biển, UBND các xã, phường liên quan |
| 14 | Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB bộ, TT tư vấn pháp luật - hướng nghiệp | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Sở Tư pháp | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Sở LĐTB&XH; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển |
| 15. | Kiện toàn các Tổ, đội tuyên truyền văn hóa; tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân kết hợp tuyên truyền, PBGDPL | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Sở Văn hóa, Thể thao | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Sở TT&TT; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển |
| 16 | Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, nhân dân KVBG biển, đảo của tỉnh | Từ năm 2017 đến năm 2021 | Sở Tư pháp | Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Sở TT&TT; các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ, nhân dân KVBG biển đảo |
| 17 | Kiểm tra, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án ở một số địa phương, đơn vị cơ sở | Quý II/2021 | Ban Chỉ đạo Đề án | Các sở ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng |
| 18 | Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án, đề nghị các cấp khen thưởng | Quý IV Năm 2021 | Ban Chỉ đạo Đề án | Các sở ngành có liên quan; các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển; các đồn biên phòng |

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO

Hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán trình UBND tỉnh phân bổ triển khai thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh. Hàng năm, căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp; định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh;

2. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố KVBG biển xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách, phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh triển khai thực hiện tốt kế hoạch này./.

| Nơi nhận: - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; - Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân; - TT Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh; - CT và Các PCT UBND tỉnh; - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; - Các sở, ngành; BCH BĐBP tỉnh; - Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh; - Cảnh sát biển 3 (Bộ Tư lệnh vùng); - Chi đội kiểm ngư số 4; - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông Hội Cựu chiến binh tỉnh; Tỉnh đoàn; - UBND các huyện, thị xã, thành phố (Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh, Trường Sa); - 12 đồn Biên phòng; - Các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển (các huyện, thị xã, thành phố gửi) - Lưu: VT, DL, LT. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đắc Tài |
| --- | --- |