| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1596/QĐ-BGDĐT | Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021 |

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG BÁO CÁO THAM CHIẾU KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM VỚI KHUNG THAM CHIẾU TRÌNH ĐỘ ASEAN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng Chính phủ (để b/c); - Phó TTgCP. Vũ Đức Đam (để b/c); - Bộ trưởng (để b/c); - Văn phòng Chính phủ (để b/c); - Bộ LĐTBXH (để ph/h); - Bộ Ngoại giao (để ph/h); - Các Thứ trưởng (để ph/h chỉ đạo); - Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT; - Cổng TTĐT Bộ; - Lưu: VT, Vụ GDĐH. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Minh Sơn |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG BÁO CÁO THAM CHIẾU CỦA KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM VỚI KHUNG THAM CHIẾU TRÌNH ĐỘ ASEAN
(Kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt Quyết định 436) ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) với Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) đối với các trình độ của GDĐH (cùng Phụ lục Kế hoạch kèm theo) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đảm bảo đầy đủ các nội dung, yêu cầu của Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN.

2. Yêu cầu

Thống nhất nhận thức, yêu cầu đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF bảo đảm thời gian, đúng theo hướng dẫn, quy định của Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN.

Xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đảm bảo quy trình theo quy định của Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng, thẩm định báo cáo tham chiếu VQF với AQRF

Bộ GDĐT thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF. Thời gian hoàn thành tháng 6/2021.

2. Xây dựng và thẩm định báo cáo tham chiếu VQF với AQRF

a) Hội đồng tư vấn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu về tham chiếu VQF với AQRF để xây dựng đề cương, báo cáo tham chiếu VQF với AQRF, đảm bảo nội dung, yêu cầu của Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN. Đảm bảo thời gian theo Quyết định số 436/QĐ-TTg.

b) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở GDĐH, đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm để xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, các cơ sở GDĐH và các bên liên quan khác đối với các dự thảo báo cáo tham chiếu VQF và AQRF.

c) Hội đồng tư vấn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở GDĐH, đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, tọa đàm để xin ý kiến góp ý của các chuyên gia nước ngoài để hoàn thiện dự thảo báo cáo tham chiếu VQF và AQRF và gửi Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN để gửi xin ý kiến góp ý của các nước thành viên trong ASEAN.

d) Hội đồng tư vấn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở GDĐH, đơn vị liên quan tổ chức chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện dự thảo báo cáo tham chiếu VQF với AQRF trên cơ sở ý kiến góp ý của các bên liên quan. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của các nước ASEAN đối với dự thảo báo cáo để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo báo cáo tham chiếu VQF và AQRF. Thời gian hoàn thành chỉnh lý các dự thảo báo cáo tham chiếu trước 08 tuần của mỗi kỳ họp Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN hằng năm.

đ) Hội đồng tư vấn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ sở GDĐH, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định dự thảo báo cáo tham chiếu VQF với AQRF trình Bộ GDĐT xem xét, gửi Ủy ban tham chiếu trình độ ASEAN phê duyệt.

3. Tham gia các cuộc họp năm 2021 theo yêu cầu của Ủy ban tham chiếu khung trình độ ASEAN

Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham dự các cuộc họp theo yêu cầu của Ủy ban tham chiếu khung trình độ ASEAN.

4. Thực hiện truyền thông về triển khai xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của Giáo dục đại học

a) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông về các hoạt động triển khai xây dựng báo cáo tham chiếu VQF và AQRF theo Kế hoạch này.

b) Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải dự thảo báo cáo tham chiếu VQF và AQRF và các thông tin của ASEAN liên quan đến thực hiện tham chiếu trên trang thông tin điện tử của Bộ GDĐT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ GDĐH có trách nhiệm giúp Bộ GDĐT theo dõi, đôn đốc và tham mưu Hội đồng tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này theo đúng tiến độ, báo cáo Bộ trưởng Bộ GDĐT kết quả thực hiện.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm tham mưu, bố trí kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách Trung ương để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch.

3. Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ GDĐH trình Lãnh đạo Bộ xem xét, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF.

4. Cục Hợp tác quốc tế có trách nhiệm phối hợp với Vụ GDĐH xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đảm bảo phù hợp với các yêu cầu, chiến lược phát triển của Cộng đồng ASEAN.

5. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân công kèm theo thời hạn thực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được huy động từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí hợp pháp của các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch; các nguồn tài trợ trong nước và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch có trách nhiệm sử dụng kinh phí bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG BÁO CÁO THAM CHIẾU KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM VỚI KHUNG THAM CHIẾU TRÌNH ĐỘ ASEAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1596/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

| TT | Nội dung công việc | Phân công nhiệm vụ | Phân công nhiệm vụ | Sản phẩm dự kiến | Thời gian hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Chủ trì | Phối hợp |  |  |
| 1 | Thành lập Hội đồng tư vấn và Xây dựng Trình Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) với Khung tham chiếu trình độ các nước ASEAN (AQRF) | Vụ GDĐH | Các đơn vị có liên quan | Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn và Quyết định ban hành Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF | Tháng 6/2021 |
| 2 | Nghiên cứu, khảo sát; hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học và các bên liên quan khác về tham chiếu khung trình độ quốc gia của các nước (NQFs) với AQRF | Vụ GDĐH | Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan | Báo cáo; biên bản tọa đàm, hội thảo | Tháng 7/2021 |
| 3 | Xây dựng Đề cương báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của giáo dục đại học (GDĐH) | Hội đồng tư vấn | Vụ GDĐH và các đơn vị có liên quan | Các Dự thảo Đề cương báo cáo | Quý II các năm từ 2021-2023 |
| 4 | Tổ chức các các hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến các chuyên gia trong nước và nước ngoài, nhà khoa học, các cơ sở GDĐH và các bên liên quan khác để chỉnh lý, hoàn thiện các Đề cương báo cáo tham chiếu | Vụ GDĐH | Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan | Các Dự thảo đề cương báo cáo tham chiếu theo các tiêu chí; biên bản các buổi họp, hội thảo, tọa đàm; báo cáo. | Quý I + Quý II các năm từ 2021 - 2024 |
| 5 | Xây dựng Dự thảo báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của GDĐH | Hội đồng tư vấn | Vụ GDĐH và các đơn vị có liên quan | Các Dự thảo báo cáo theo các tiêu chí của ASEAN | Quý II các năm từ 2021-2023 |
| 6 | Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước, nhà khoa học, các cơ sở GDĐH và các bên liên quan khác để chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo tham chiếu VQF và AQRF | Vụ GDĐH | Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan | Các Dự thảo báo cáo theo các tiêu chí của ASEAN; biên bản các buổi họp, hội thảo, tọa đàm và báo cáo. | Quý II + Quý III các năm từ 2021-2024 |
| 7 | Chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của GDĐH | Hội đồng tư vấn | Vụ GDĐH và các đơn vị có liên quan | Các dự thảo báo cáo theo từng tiêu chí theo yêu cầu của Ủy ban AQRF | Quý III các năm 2021-2024 |
| 8 | Tham gia các cuộc họp hằng năm theo yêu cầu của Ủy ban tham chiếu AQRF để báo cáo và xin ý kiến góp ý của các nước ASEAN về dự thảo báo cáo tham chiếu VQF với AQRF (trực tiếp và trực tuyến) | Vụ GDĐH | Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan | Tài liệu họp | Theo lịch họp của Ủy ban AQRF |
| 9 | Đánh giá kết quả sơ bộ thực hiện Kế hoạch Xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF giai đoạn 2021-2023 | Vụ GDĐH | Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan | Báo cáo đánh giá; biên bản tọa đàm, hội thảo xin ý kiến về báo cáo | Tháng 10 năm 2023 |
| 10 | Tổ chức hội nghị sơ kết triển khai Kế hoạch xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF giai đoạn 2021-2023 | Vụ GDĐH | Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan | Báo cáo Hội nghị | Tháng 12 năm 2023 |
| 11 | Báo cáo và xin ý kiến góp ý của các nước ASEAN về dự thảo báo cáo tham chiếu VQF với Khung tham chiếu trình độ ASEAN | Vụ GDĐH | Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan | Báo cáo tham chiếu; ý kiến góp ý; biên bản họp | Quý III các năm 2021-2024 |
| 12 | Chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của GDĐH trên cơ sở ý kiến góp ý của các nước ASEAN | Hội đồng tư vấn | Vụ GDĐH và Các đơn vị liên quan | Dự thảo (đã được chỉnh lý); Báo cáo chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo | Quý IV các năm từ 2021-2024 |
| 13 | Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chỉnh lý báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học | Vụ GDĐH | Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan | Báo cáo tham chiếu; ý kiến góp ý; biên bản họp | Tháng 7 (2021 - 2024) |
| 14 | Tổ chức thẩm định báo cáo tham chiếu VQF với AQRF đối với các trình độ của GDĐH và Trình Bộ trưởng phê duyệt báo cáo tham chiếu | Hội đồng tư vấn | Vụ GDĐH và Các đơn vị liên quan | Ý kiến thẩm định và Biên bản thẩm định và Quyết định phê duyệt báo cáo | Quý III các năm 2021-2024 |
| 15 | Xây dựng Hồ sơ trình Ủy ban tham chiếu AQRF | Vụ GDĐH | Cục HTQT và Hội đồng tư vấn | Báo cáo được phê duyệt | Tháng 8 các năm từ 2021-2024 |
| 16 | Gửi hồ sơ báo cáo tham chiếu cho Ủy ban tham chiếu AQRF xem xét và phê duyệt | Vụ GDĐH | Cục HTQT và Hội đồng tư vấn | Báo cáo được phê duyệt | Tháng 9 các năm từ 2021-2024 |
| 17 | Bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện các Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF theo yêu cầu của Ủy ban tham chiếu AQRF | Hội đồng tư vấn | Vụ GDĐH và Các đơn vị liên quan | Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra | Tháng 10 các năm 2021-2024 |
| 18 | Gửi hồ sơ báo cáo tham chiếu cho Ủy ban tham chiếu AQRF xem xét và phê duyệt báo cáo tham chiếu VQF với AQRF | Vụ GDĐH | Cục HTQT và Hội đồng tư vấn | Báo cáo được Ủy ban tham chiếu AQRF phê duyệt | Trước quý II năm 2025 |
| 19 | Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng báo cáo tham chiếu VQF với AQRF theo từng năm. | Vụ GDĐH | Thanh tra Bộ và đơn vị liên quan | Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra | Tháng 12 các năm 2021 - 2024 |
| 20 | Xây dựng kế hoạch và thực hiện truyền thông về Kế hoạch Xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF giai đoạn 2021-2025 | Trung tâm truyền thông giáo | Vụ GDĐH và các đơn vị có liên quan | tài liệu phát tay, video, bài báo, phóng sự... | từng quý hằng năm từ 2021-2025 |
| 21 | Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch Xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF giai đoạn 2021-2025 | Vụ GDĐH | Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan | Báo cáo đánh giá; biên bản tọa đàm, hội thảo xin ý kiến báo cáo tổng kết | Tháng 10 năm 2025 |
| 22 | Tổ chức hội nghị tổng kết triển khai Kế hoạch Xây dựng Báo cáo tham chiếu VQF với AQRF giai đoạn 2021-2025 | Vụ GDĐH | Hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan | Báo cáo Hội nghị | Tháng 12 năm 2025 |